## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El administrador tiene que visualizar un menu para registrar una alicuota, ver las alicuotas pagadas y notificaciones de alerta para pagos vencidos | Implemetar un menu para visualizar las funcionalidades del programa de administracion de pagos | Permitir al administrador registrar, consultar y gestionar alícuotas de forma clara y organizada. | Administrador | Desarrollar un menu que tenga como opciones todas las funcionalidades del progama | Jairo Molina | 1 | S/C | Alta | Pendiente | Verificar que cada opcion ejecute cada funcionalidad del progama | S/C | Realizar Menu
REQ002 | El administrador tiene problemas al gestionar pagos de forma manual. | Gestionar los pagos de forma eficiente. | Automatizar el proceso de registro y control de pagos, reduciendo errores y ahorrando tiempo. | Administrador | Crear funciones en el sistema que permitan registrar y gestionar pagos de forma automática y sistematizada. | Lucas Góngora | 2 | S/C | Alta | Pendiente | Pagos registrados correctamente. | S/C | Gestionar pagos
REQ003 | Falta de alertas automáticas para pagos vencidos. | Implementar alertas automáticas para pagos vencidos. | Notificar de manera oportuna al administrador sobre pagos pendientes y vencidos para su gestión. | Administrador | Diseñar un sistema de notificaciones que se active al alcanzar fechas límite y alerte al administrador. | Yandry Velez | 2 | S/C | Alta | Pendiente | Alertas enviadas para pagos vencidos. | S/C | Notificaciones de pagos
REQ004 | Dificultad en generar reportes financieros claros y precisos. | Facilitar la generación de reportes de pagos. | Proveer reportes detallados, accesibles y fáciles de entender para respaldar decisiones administrativas. | Administrador | Implementar herramientas que permitan crear reportes personalizados y exportarlos en formatos comunes como PDF o Excel. | Gabriel Manosalvas | 2 | S/C | Alta | Pendiente | Reportes financieros generados sin errores. | S/C | Generación de reportes
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005 |  | #N/A |  | #N/A
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| QUE | #N/A |  | PARA QUE | #N/A |  | COMO | #N/A
| NOMBRE HISTORIA |  | #N/A
| PRUEBA |  | #N/A |  |  | COMENTARIOS | #N/A