## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Menú | Administrador | Ingresar a un menú. | Visualizar, registrar e ingresar datos de la alicuota de cada residente. |  | Alta | Pendiente
REQ002 | Gestionar pagos | Administrador | Calcular el valor del pago de cada residente. | Controlar el cálculo exacto del valor a pagar por cada residente. |  | Alta | Pendiente
REQ003 | Notifcación de pagos pendientes | Administrador | Saber que residente tiene un pago de alicuota pendiente. | Notificar el pago pendiente al residente. |  | Alta | Pendiente
REQ004 | Generación de reportes | Administrador | Crear un reporte del registro de todos los pagos de alicuotas. | Tener una evidencia de la gestión administrativa. |  | Alta | Pendiente

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Menú | Administrador | Ingresar a un menú. | Visualizar, registrar e ingresar datos de la alicuota de cada residente. |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear la opción "registrar alicuota" en el menú |  |  |  | Jairo Molina |  | 0.2
REQ001-2 | Crear la opción "guardar alicuota" en el menú |  |  |  | Jairo Molina |  | 0.2
REQ001-3 | Crear la opción "visualizar alicuota" en el menú |  |  |  | Jairo Molina |  | 0.2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-2 | [6 empty] | 0
REQ001-3 | [6 empty] | 0
REQ002-1 | [6 empty] | 0
REQ002-2 | [6 empty] | 0
REQ002-3 | [6 empty] | 0
REQ002-4 | [6 empty] | 0
REQ003-1 | [6 empty] | 0
REQ003-2 | [6 empty] | 0
REQ003-3 | [6 empty] | 0
REQ003-4 | [6 empty] | 0
REQ004-1 | [6 empty] | 0
REQ004-2 | [6 empty] | 0
REQ004-3 | [6 empty] | 0
REQ005-1 | [6 empty] | 0
REQ005-2 | [6 empty] | 0
REQ005-3 | [6 empty] | 0
Horas Estimadas | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1
Horas Estimadas Restantes | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0