## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El administrador no puede acceder sin autenticación | Implementar un sistema de inicio de sesión seguro. | Evitar el ingreso de usuarios no deseados | Administrador | Crear función para ingresar usuario y contraseña, validar credenciales y permitir acceso si son correctas | Lucas Góngora | 2 | 2025-02-20 | Alta | Terminado | Intentar iniciar sesión con credenciales correctas e incorrectas | S/C | Iniciar sesión de manera seguro
REQ002 | No se pueden registrar las alícuotas | Permitir al administrador registrar nuevas alícuotas | Tener un registro de las alicuotas de cada residente | Administrador | Crear formulario de entrada, validar datos, almacenar en CSV y mostrar confirmación | Gabriel Manosalvas | 2 | 2025-02-20 | Alta | Terminado | Registrar una alícuota y verificar en la base de datos | Validar datos obligatorios | Registrar de alícuotas
REQ003 | No hay forma de ver todas las alícuotas registradas | Implementar listado de alícuotas | Poder mostrar el registro de alicuotas | Administrador | Crear función para leer CSV y mostrar en tabla | Yandry Velez | 2 | 2025-02-20 | Alta | Terminado | Ejecutar función y verificar salida | S/C | Listar alícuotas
REQ004 | No se pueden actualizar las alícuotas | Permitir modificar alícuotas existentes | Poder modificar la alicuota | Administrador | Crear función para buscar por ID, editar y guardar cambios | Gabriel Manosalvas | 2 | 2025-02-20 | Alta | Terminado | Modificar un registro y verificar cambios en la base de datos | Validar datos obligatorios | Actualizar alícuotas
REQ005 | No se pueden eliminar alícuotas | Permitir eliminar alícuotas registradas | Poder eliminar una alicuota registrada | Administrador | Crear función para eliminar registros por ID | Jairo Molina | 2 | 2025-02-20 | Alta | Terminado | Eliminar un registro y verificar que no aparece en la base de datos | Agregar confirmación antes de eliminar | Eliminar alícuotas
REQ006 | No hay forma de ver alícuotas pendientes | Implementar filtro de alícuotas pendientes | Poder visualizar los residentes que faltan por pagar | Administrador | Crear función para filtrar por estado "pendiente" y mostrar lista | Yandry Velez | 2 | 2025-02-20 | Alta | Terminado | Ejecutar función y verificar solo alícuotas pendientes | S/C | Filtrar alícuotas pendientes
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ006 |  | Administrador |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 |  | Alta |  | Yandry Velez
| QUE | Implementar filtro de alícuotas pendientes |  | PARA QUE | Poder visualizar los residentes que faltan por pagar |  | COMO | Crear función para filtrar por estado "pendiente" y mostrar lista
| NOMBRE HISTORIA |  | Filtrar alícuotas pendientes
| PRUEBA |  | Ejecutar función y verificar solo alícuotas pendientes |  |  | COMENTARIOS | S/C