## Cronograma Perfil del Proyecto
CALENDARIO_CASO : Sistema de pagos de alícuotas
|  | NOVIEMBRE | [21 empty] | DICIEMBRE | [27 empty] | ENERO | [20 empty] | Fecha de inicio | Fecha de Finalizacion
|  |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | 2024-11-19 | 2025-01-31
| RESPONSABLES | ESTADO | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
ACTIVIDAD
Elaboración de cronograma | Lucas Góngora Gabriel Manosalvas Yandry Vélez Jairo Molina | Terminado | 1h | [6 empty] | 1h | [13 empty] | 1h | [13 empty] | 1h | [13 empty] | 1h | [13 empty] | 1h
Desarrollo de matriz de RF | Lucas Góngora Gabriel Manosalvas Yandry Vélez Jairo Molina | Terminado | [21 empty] | 1h | 1h | [6 empty] | 1h |  | 1h | [11 empty] | 1h
PERFIL DE PROYECTO
Introduccion | Lucas Góngora Gabriel Manosalvas Yandry Vélez Jairo Molina | Terminado |  |  |  |  | 1h
Planteamiendo del trabajo | Lucas Góngora Gabriel Manosalvas Yandry Vélez Jairo Molina | Terminado |  |  |  |  | 1h |  | 1h |  | 1h | 1h
- Formulación del problema | Lucas Góngora Gabriel Manosalvas Yandry Vélez Jairo Molina | Terminado |  |  |  |  | 1h | [10 empty] | 1h | 1h | 1h |  |  |  |  | 1h | 1h
-Justificación | Lucas Góngora Gabriel Manosalvas Yandry Vélez Jairo Molina | Terminado |  |  |  |  | 1h | [19 empty] | 1h |  |  |  |  | 1h |  | 1h
Sistema de Objetivos
-Objetivo General | Lucas Góngora Gabriel Manosalvas Yandry Vélez Jairo Molina | Terminado | [5 empty] | 1h | [18 empty] | 1h
-Objetivos Específicos | Lucas Góngora Gabriel Manosalvas Yandry Vélez Jairo Molina | Terminado | [5 empty] | 1h | [18 empty] | 1h
Alcance | Lucas Góngora Gabriel Manosalvas Yandry Vélez Jairo Molina | Terminado | [5 empty] | 1h | [23 empty] | 1h |  | 1h |  |  |  |  | 1h
Correcciones de perfil de proyecto | Lucas Góngora Gabriel Manosalvas Yandry Vélez Jairo Molina | Terminado | [43 empty] | 1h | [6 empty] | 1h |  | 1h |  |  |  |  | 1h
Marco Teórico
Metodología (Marco de trabajo 5W+2H) | Lucas Góngora Gabriel Manosalvas Yandry Vélez Jairo Molina | Terminado | [5 empty] | 1h | [31 empty] | 1h | 1h | 1h
Ideas a defender | Lucas Góngora Gabriel Manosalvas Yandry Vélez Jairo Molina | Terminado | [5 empty] | 1h | [33 empty] | 1h | 1h
Resultados esperados | Lucas Góngora Gabriel Manosalvas Yandry Vélez Jairo Molina | Terminado | [5 empty] | 1h | [35 empty] | 1h | 1h | 1h
Viabilidad
Cronograma | Lucas Góngora Gabriel Manosalvas Yandry Vélez Jairo Molina | Terminado | [50 empty] | 1h
Programacion del requisito 1 | Lucas Góngora Gabriel Manosalvas Yandry Vélez Jairo Molina | Terminado | [57 empty] | 1h | 1h | 1h
Realizacion del video de presentacion de los requisitos funcionales | Lucas Góngora Gabriel Manosalvas Yandry Vélez Jairo Molina | Terminado | [36 empty] | 1h |  | 1h
Primera Revision | Lucas Góngora Gabriel Manosalvas Yandry Vélez Jairo Molina | Terminado | [43 empty] | 1h | [6 empty] | 1h
Realizacion Caja Negra del Proyecto | Lucas Góngora Gabriel Manosalvas Yandry Vélez Jairo Molina | Terminado | [57 empty] | 1h |  | 1h