## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El administrador necesita asegurarse que el sistema sea accesible y manipulado exclusivamente por él. | Ingresar con usuario y contraseña para acceder al sistema de gestión de alicuotas. | Restringir el acceso de personas que no cumplan con el rol de administrador del condominio "La Primavera". | Administrador | Crear un formulario para ingresar el nombre del usuario y su contraseña. | Lucas Góngora | 1 | S/C | Alta | Pendiente | Verificar que el sistema permita ingresar correctamente con un usuario y contraseña válidos. | S/C | Login
REQ002 | El administrador tiene que visualizar un menu para registrar una alicuota, ver las alicuotas pagadas y notificaciones de alerta para pagos vencidos | Implemetar un menu para visualizar las funcionalidades del programa de administracion de pagos | Permitir al administrador registrar, consultar y gestionar alícuotas de forma clara y organizada. | Administrador | Desarrollar un menu que tenga como opciones todas las funcionalidades del progama | Jairo Molina | 1.5 | S/C | Alta | Pendiente | Verificar que cada opcion ejecute cada funcionalidad del progama | S/C | Menú
REQ003 | El administrador tiene complicaciones con el cálculo de lo que debe pagar cada residente del condominio "La Primavera". | Cálcular el valor que de debe pagar el residente | Automatizar el cálculo de lo que debe pagar el residente. | Administrador | Crear un función que me permita calcular lo que debe pagar el residente | Lucas Góngora | 2 | S/C | Alta | Pendiente | El valor del pago que se evidencie en la alicuota del residente debe coincidir con el cálculo del pago que realiza el administrador habitualmente. | S/C | Cálculo de pago de alicuota
REQ004 | Falta de alertas automáticas para pagos vencidos. | Mostrar las alicuotas que no fueron pagadas por el residente | Realizar un seguimiento y tomar las acciones necesarias para asegurar que los pagos sean realizados. | Administrador | Crear una función que devuelva una lista de los pagos de alicuotas pendientes. | Yandry Velez | 1.5 | S/C | Alta | Pendiente | El administrador debería observar si un residente tiene alicuotas pendientes por pagar. | S/C | Notifcación de pagos pendientes
REQ005 | Dificultad en generar reportes del pago de alicuotas claros y precisos. | Generación de reportes de pagos de alicuotas. | Tener evidencia que respalde el trabajo del administrador. | Administrador | Crear un documento en Excel con el registro de alicuotas de los residentes. | Gabriel Manosalvas | 1.5 | S/C | Alta | Pendiente | El administrador debe poder obtener del sistema un documento pdf sobre el registro del pago de alicuotas. | S/C | Generación de reportes
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | Pendiente
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 1 |  | Alta |  | Lucas Góngora
| QUE | Ingresar con usuario y contraseña para acceder al sistema de gestión de alicuotas. |  | PARA QUE | Restringir el acceso de personas que no cumplan con el rol de administrador del condominio "La Primavera". |  | COMO | Crear un formulario para ingresar el nombre del usuario y su contraseña.
| NOMBRE HISTORIA |  | Login
| PRUEBA |  | Verificar que el sistema permita ingresar correctamente con un usuario y contraseña válidos. |  |  | COMENTARIOS | S/C