## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de sesión seguro | Administrador | Implementar un sistema de login | Evitar el ingreso de usuarios no deseados |  | Alta | Terminado
REQ002 | Registro de alícuotas | Administrador | Permitir al administrador registrar nuevas alícuotas | Tener un registro de las alicuotas de cada residente |  | Alta | Terminado
REQ003 | Listado de alícuotas | Administrador | Implementar listado de alícuotas | Poder mostrar el registro de alicuotas |  | Alta | Terminado
REQ004 | Actualización de alícuotas | Administrador | Permitir modificar alícuotas existentes | Poder modificar la alicuota |  | Alta | Terminado
REQ005 | Eliminación de alícuotas | Administrador | Permitir eliminar alícuotas registradas | Poder eliminar una alicuota registrada |  | Alta | Terminado
REQ006 | Filtro de alícuotas pendientes | Administrador | Implementar filtro de alícuotas pendientes | Poder visualizar los residentes que faltan por pagar |  | Alta | Terminado
REQ007 | Reporte de alícuotas | Administrador | Exportar reporte de alícuotas a Excel | Generar un documento fácil de entender |  | Alta | Terminado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Inicio de sesión seguro | Administrador | Implementar un sistema de login. | Evitar el ingreso de usuarios no deseados. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Desarrollar la funcionalidad para que el administrador pueda ingresar con su usuario y contraseña. |  |  |  | Lucas Góngora |  | 0.5
REQ001-2 | Verificar que las credenciales ingresadas correspondan a un usuario válido. |  |  |  | Lucas Góngora |  | 0.5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Registro de alícuotas | Administrador | Permitir al administrador registrar nuevas alícuotas. | Tener un registro de las alicuotas de cada residente. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear una interfaz por consola donde el administrador pueda ingresar los datos de nuevas alícuotas. |  |  |  | Gabriel Manosalvas |  | 0.5
REQ002-2 | Implementar la funcionalidad para almacenar las alícuotas ingresadas. |  |  |  | Gabriel Manosalvas |  | 0.5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Listado de alícuotas | Administrador | Implementar listado de alícuotas. | Poder mostrar el registro de alicuotas. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Implementar una función para leer los datos de alícuotas para su visualización. |  |  |  | Yandry Velez |  | 1
REQ003-2 | Implementar la funcionalidad que despliegue en la consola el listado de alícuotas de manera clara y organizada. |  |  |  | Yandry Velez |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Actualización de alícuotas | Administrador | Permitir modificar alícuotas existentes. | Poder modificar la alicuota. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Desarrollar una función que permita al administrador buscar una alícuota específica y modificar su valor. |  |  |  | Gabriel Manosalvas |  | 1
REQ004-2 | plementar la funcionalidad para modificadar una alícuota asegurando que la estructura se mantenga intacta. |  |  |  | Gabriel Manosalvas |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Eliminación de alícuotas | Administrador | Permitir eliminar alícuotas registradas. | Poder eliminar una alicuota registrada. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Desarrollar una función que permita al administrador buscar una alícuota específica y eliminarla. |  |  |  | Jairo Molina |  | 1
REQ005-2 | Implementar la funcionalidad para reescribir la alícuota eliminada. |  |  |  | Jairo Molina |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Filtro de alícuotas pendientes | Administrador | Implementar filtro de alícuotas pendientes. | Poder visualizar los residentes que faltan por pagar. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Desarrollar una función que extraiga solo las alícuotas marcadas como pendientes de pago. |  |  |  | Yandry Velez |  | 0.5
REQ006-2 | Implementar la funcionalidad para imprimir en consola los datos de los residentes que aún no han realizado el pago de sus alícuotas |  |  |  | Yandry Velez |  | 0.5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ007 | Reporte de alícuotas | Administrador | Exportar reporte de alícuotas a Excel. | Generar un documento fácil de entender. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Desarrollar una función que lea los datos de alícuotas y los exporte a un archivo Excel. |  |  |  | Lucas Góngora |  | 0.5
REQ007-2 | Asegurarse de que el archivo Excel exportado tenga un formato claro que facilite su lectura y entendimiento. |  |  |  | Lucas Góngora |  | 0.5

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | 0 | [5 empty] | 0
REQ001-3 | 0 | [5 empty] | 0
REQ002-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ002-2 | 0 | [5 empty] | 0
REQ002-3 | 0 | [5 empty] | 0
REQ003-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ003-2 | 0 | [5 empty] | 0
REQ003-3 | 0 | [5 empty] | 0
REQ004-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ004-2 | 0 | [5 empty] | 0
REQ004-3 | 0 | [5 empty] | 0
REQ005-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ005-2 | 0 | [5 empty] | 0
REQ005-3 | 0 | [5 empty] | 0
REQ006-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ006-2 | 0 | [5 empty] | 0
REQ006-3 | 0 | [5 empty] | 0
REQ007-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ007-2 | 0 | [5 empty] | 0
REQ007-3 | 0 | [5 empty] | 0
Horas Estimadas | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0
Horas Estimadas Restantes | 9 | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | 0