## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Login | Administrador | Ingresar con usuario y contraseña para acceder al sistema. | Restringir el acceso a personas no autorizadas. |  | Alta | Pendiente
REQ002 | Menú | Administrador | Ingresar a un menú. | Visualizar, registrar e ingresar datos de la alicuota de cada residente. |  | Alta | Pendiente
REQ003 | Cálculo de pago de alicuota | Administrador | Calcular el valor del pago de cada residente. | Controlar el cálculo exacto del valor a pagar por cada residente. |  | Alta | Pendiente
REQ004 | Notifcación de pagos pendientes | Administrador | Saber que residente tiene un pago de alicuota pendiente. | Notificar el pago pendiente al residente. |  | Alta | Pendiente
REQ005 | Generación de reportes | Administrador | Crear un reporte del registro de todos los pagos de alicuotas. | Tener una evidencia de la gestión administrativa. |  | Alta | Pendiente

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Login | Administrador | Loggear al sistema. | Ingresar al sistema ingresando mi usuario y contraseña. |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear la opción para "registrar administrador" |  |  |  | Lucas Góngora |  | 0.5
REQ001-2 | Crear la opcion para "iniciar sesión" ingresando el usuario y la contraseña. |  |  |  | Lucas Góngora |  | 0.5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Menú | Administrador | Ingresar a un menú. | Visualizar, registrar e ingresar datos de la alicuota de cada residente. |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear la opción "registrar alicuota" en el menú |  |  |  | Jairo Molina |  | 0.5
REQ002-2 | Crear la opción "guardar alicuota" en el menú |  |  |  | Jairo Molina |  | 0.5
REQ003-3 | Crear la opción "visualizar alicuota" en el menú |  |  |  | Jairo Molina |  | 0.5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Cálculo de pago de alicuota | Administrador | Calcular el valor del pago de cada residente. | Controlar el cálculo exacto del valor a pagar por cada residente. |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Implementar la lógica necesaria para calcular el pago de la alícuota, tomando en cuenta los criterios de administrador proporcionados como argumentos. |  |  |  | Lucas Góngora |  | 1
REQ003-2 | Crear las condiciones necesarias para validar y manejar adecuadamente los argumentos que se le pasen a la función. |  |  |  | Lucas Góngora |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Notifcación de pagos pendientes | Administrador | Saber que residente tiene un pago de alicuota pendiente. | Notificar el pago pendiente al residente. |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear la función que me permita obtener únicamente las alícuotas cuyo pago esté pendiente. |  |  |  | Yandry Velez |  | 1
REQ004-2 | Crear la función que me permita mostrar solo el residente y el valor que debe pagar. |  |  |  | Yandry Velez |  | 0.5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Generación de reportes | Administrador | Crear un reporte del registro de todos los pagos de alicuotas. | Tener una evidencia de la gestión administrativa. |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Crear la función que me permita crear un pdf con las alicuotas. |  |  |  | Gabriel Manosalvas |  | 1
REQ005-2 | Crear la función que me permite mostrar el pdf. |  |  |  | Gabriel Manosalvas |  | 0.5

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | [6 empty] | 0
REQ001-3 | [6 empty] | 0
REQ002-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ002-2 | [6 empty] | 0
REQ002-3 | [6 empty] | 0
REQ003-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ003-2 | [6 empty] | 0
REQ003-3 | [6 empty] | 0
REQ004-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ004-2 | [6 empty] | 0
REQ004-3 | [6 empty] | 0
REQ005-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ005-2 | [6 empty] | 0
REQ005-3 | [6 empty] | 0
Horas Estimadas | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0
Horas Estimadas Restantes | 9 | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | 0