## BackLog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Gestionar pagos | Administrador | Gestionar los pagos de manera eficiente. | Automatizar el registro y control de pagos. |  | Alto | Pendiente
REQ002 | Alertas para pagos vencidos | Administrador | Implementar alertas automáticas para pagos vencidos. | Notificar al administrador sobre pagos pendientes. |  | Alta | Pendiente
REQ003 | Generar reportes financieros | Administrador | Facilitar la generación de reportes de pagos | Generar reportes detallados y accesibles para el residente |  | Alta | Pendiente
REQ004 | Calcular y aplicar multas por pagos atrasados | Administrador | Establecer un sistema para calcular multas y pagos | Automatizar el calculo de multas por pagos atrasados |  | Alto | Pendiente

## Sprint
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Gestionar pagos | Administrador | Gestionar los pagos de manera eficiente. | Automatizar el registro y control de pagos. |  | Alta | Pendiente
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Crear un comprobante |  |  |  | Lucas Gongora |  | 3
| REQ001-2 | Registrar comprobante en un archivo .csv |  |  |  | Lucas Gongora |  | 2
| REQ001-3 | Visualizar comprobante registrado |  |  |  | Lucas Gongora |  | 2
[7 empty] | Total | 7
SPRINT 2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ002 | Alertas para pagos vencidos | Administrador | Implementar alertas automáticas para pagos vencidos. | Notificar al administrador sobre pagos pendientes. |  | Alta | Pendiente
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ002-1 | Configurar sistema de alertas automáticas |  |  |  | Yandry Velez |  | 4
| REQ002-2 | Crear informe resumido de pagos vencidos |  |  |  | Yandry Velez |  | 3
| REQ002-3 | Implementar recordatorio por correo electrónico |  |  |  | Yandry Velez |  | 3
[7 empty] | Total | 10