## Descripción
Matriz de Marco de Trabajo
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
CTR-RF001 | El administrador tiene problemas al gestionar pagos de forma manual. | Gestionar los pagos de forma eficiente. | Automatizar el registro, control y seguimiento de pagos. | Administrador | Desarrollar funciones para registrar y gestionar pagos en el sistema. | Equipo 5 | 20 |  | Alta | Pendiente | Pagos registrados correctamente. | S/C | Gestionar pagos
CTR-RF002 | Falta de alertas automáticas para pagos vencidos. | Implementar alertas automáticas para pagos vencidos. | Notificar al administrador sobre pagos pendientes. | Administrador | Crear un sistema de notificaciones basado en fechas límite. | Equipo 5 | 15 |  | Alta | Pendiente | Alertas enviadas para pagos vencidos. | S/C | Notificaciones de pagos
CTR-RF003 | Dificultad en generar reportes financieros claros y precisos. | Facilitar la generación de reportes financieros. | Generar reportes detallados y accesibles para decisiones financieras. | Administrador | Implementar herramientas para generar reportes personalizados. | Equipo 5 | 25 |  | Alta | Pendiente | Reportes financieros generados sin errores. | S/C | Generación de reportes